## Φύλλο1
Διεργασιες | Predecessor | Duration | Path | total
1 | - | 7 | '1', '2', '6', '7', '8', '10', '11', '13', '14', '16', '17', '19', '20', '21', '25', '26', '28', '30', '31', '33' | 98
2 | 1 | 7
3 | 1 | 5
4 | 1 | 2
5 | 2 | 3
6 | 2,3,4 | 6
7 | 5.6 | 0
8 | 7 | 1
9 | 7 | 1
10 | 8.9 | 1
11 | 10 | 1
12 | 10 | 1
13 | 11.12 | 1
14 | 13 | 5
15 | 13 | 3
16 | 14.15 | 0
17 | 16 | 10
18 | 17 | 10
19 | 17 | 16
20 | 18.19 | 0
21 | 20 | 3
22 | 20 | 3
23 | 20 | 13
24 | 21.22 | 3
25 | 21.22 | 10
26 | 23,24,25 | 0
27 | 26 | 5
28 | 26 | 18
29 | 27 | 11
30 | 28.29 | 0
31 | 30 | 12
32 | 30 | 12
33 | 31.32 | 0